## Trang tính1
Kế hoạch Dự án Multi-Warehouse E-Commerce & Inventory Control System (Course 502045)
1. Mục tiêu
Hoàn thành đồ án Software Engineering (Course 502045): hệ thống Multi-Warehouse E-Commerce & Inventory Control System, gồm module Catalog, Cart, Order & Stock Reservation (chống oversell NFR-04.1), Payment mô phỏng, Notification tồn kho thấp real-time, và AI Chatbot RAG. Nguồn yêu cầu: SRS_Multi_Warehouse Requirement v3, Thiết kế CSDL & ERD (18 bảng/25 quan hệ/62 index), Sequence Diagram Order-Payment-Chatbot, Phân công công việc v2 (5 thành viên P1-P5).
2. Kế hoạch chuẩn bị
Tuần | Nội dung tuần | Bắt đầu | Kết thúc | Ghi chú
1 | Thiết kế kiến trúc & Setup dự án nền tảng (ERD, API contract, Schema.prisma, Docker/CI-CD, mockup UI) | 2026-10-04 | 2026-10-11 | Khi xong task của mình thì mọi người nhớ cập nhật bảng và hỗ trợ thành viên khác cùng hoàn thành task nhé. Ưu tiên tuyệt đối: P4 hoàn thành Schema.prisma + Auth SỚM NHẤT (Sprint 1) vì mọi module khác phụ thuộc vào đó; P3 chốt StockReservationService (mục 10.2 tài liệu CSDL&ERD) trước khi bước sang Tuần 4.
2 | Auth, Catalog & Warehouse (JWT+refresh token, RBAC 3 vai trò, Categories, Warehouses, Products) | 2026-10-11 | 2026-10-18
3 | Core Inventory & Stock Reservation Engine — LÕI KỸ THUẬT chống oversell (NFR-04.1) | 2026-10-18 | 2026-10-25
4 | Order, Payment (idempotent) & Notification real-time | 2026-10-25 | 2026-11-01
5 | AI Chatbot RAG (pgvector + function calling) & Tích hợp toàn diện FE-BE | 2026-11-01 | 2026-11-08
6 | Kiểm thử chịu tải (k6), đo NFR, hoàn thiện báo cáo, slide & video demo | 2026-11-08 | 2026-11-15
7 | Tổng kết, bảo vệ đồ án
3. Kế hoạch chi tiết
STT | Nội dung | Bắt đầu | Kết thúc | Kiểm soát | Đảm nhận | Trạng thái | Chi tiết công việc | Ghi chú
TUẦN 1 (4/10 - 11/10): THIẾT KẾ KIẾN TRÚC & SETUP DỰ ÁN NỀN TẢNG
1 | Hoàn thiện Schema.prisma đầy đủ 18 bảng / 10 ENUM / 25 khóa ngoại, bật extension pgcrypto, p... | 2026-10-04 | 2026-10-11 | DB | P4 | Chưa bắt đầu | Hoàn thiện Schema.prisma đầy đủ 18 bảng / 10 ENUM / 25 khóa ngoại, bật extension pgcrypto, pgvector, pg_trgm; chạy migrate + viết Seed.ts (3 kho, 200 sản phẩm, 600 dòng tồn kho, 100 KH, 2 admin, 2 nhân viên kho, 30 đoạn tài liệu chính sách).
2 | Thiết kế 3 biến thể ERD (tổng quan / lõi chống oversell / AI Chatbot), đối chiếu SRS v2 và g... |  |  |  | P4 | Chưa bắt đầu | Thiết kế 3 biến thể ERD (tổng quan / lõi chống oversell / AI Chatbot), đối chiếu SRS v2 và giải quyết 9 điểm xung đột tài liệu (vai trò, trạng thái đơn, tên cột tồn kho...) — công bố bảng XĐ-01 đến XĐ-09 cho cả nhóm.
3 | Soạn tài liệu OpenAPI/API Contract cho Orders, Payments, Stock Reservation |  |  | BE | P3 | Chưa bắt đầu | Soạn tài liệu OpenAPI/API Contract cho Orders, Payments, Stock Reservation; chốt chữ ký hàm lockAndCheckStock() / fn_reserve_stock() với P4 trước khi code Sprint 3.
4 | Khởi tạo dự án NestJS (Backend) + Next.js (Frontend), viết docker-compose.yml (PostgreSQL+pg... |  |  | DevOps | P5 | Chưa bắt đầu | Khởi tạo dự án NestJS (Backend) + Next.js (Frontend), viết docker-compose.yml (PostgreSQL+pgvector, Redis, App), .env.example, README.md, khung CI/CD GitHub Actions.
5 | Mockup UI Storefront (trang chủ, danh sách/chi tiết sản phẩm, giỏ hàng, checkout multi-step) |  |  | FE | P1 | Chưa bắt đầu | Mockup UI Storefront (trang chủ, danh sách/chi tiết sản phẩm, giỏ hàng, checkout multi-step); khởi tạo Next.js + Tailwind CSS + Zustand.
6 | Mockup UI Admin Dashboard (tồn kho đa kho, đơn hàng, cảnh báo low-stock) |  |  |  | P2 | Chưa bắt đầu | Mockup UI Admin Dashboard (tồn kho đa kho, đơn hàng, cảnh báo low-stock); soạn API contract cho AdminApi (AdminOrdersController, AdminAnalyticsController).
| Mốc bàn giao cuối tuần (Milestone 1) | 2026-10-11 |  | Sơ đồ ERD & Schema.prisma đã chạy migrate thành công 0 lỗi (18 bảng/10 enum/25 FK/21 CHECK/62 index). API Contract giữa các module được thống nhất — đội FE có thể dùng làm Mock API để lập trình trước.
TUẦN 2 (11/10 - 18/10): AUTH, CATALOG & WAREHOUSE
7 | Auth module (JWT access token + refresh token lưu dạng băm SHA-256), Guards dùng chung (JwtA... | 2026-10-11 | 2026-10-18 | DB | P4 | Chưa bắt đầu | Auth module (JWT access token + refresh token lưu dạng băm SHA-256), Guards dùng chung (JwtAuthGuard, RolesGuard) theo RBAC 3 vai trò CUSTOMER/WAREHOUSE_STAFF/ADMIN (FR-AUTH-02).
8 | Module Categories (cây danh mục tự tham chiếu) & Warehouses (kho khu vực) |  |  |  | P4 | Chưa bắt đầu | Module Categories (cây danh mục tự tham chiếu) & Warehouses (kho khu vực); chạy thử script DDL trên PostgreSQL 16, xác nhận 0 lỗi cú pháp/thực thi theo mục 9.1 tài liệu CSDL&ERD.
9 | Products module BE (GET /products filter/phân trang, GET /products/:id) + trang danh sách/ch... |  |  | FE+BE | P1 | Chưa bắt đầu | Products module BE (GET /products filter/phân trang, GET /products/:id) + trang danh sách/chi tiết sản phẩm FE, disable nút mua nếu hết hàng toàn bộ kho.
10 | Pricing module (NUMERIC(14,2), tuyệt đối không FLOAT — chống sai số dấu phẩy động) |  |  | BE | P3 | Chưa bắt đầu | Pricing module (NUMERIC(14,2), tuyệt đối không FLOAT — chống sai số dấu phẩy động); khung Orders module + CreateOrderDto (class-validator quantity > 0).
11 | AdminModule khung, layout Admin (sidebar/header), kiểm tra RolesGuard chặn user thường truy ... |  |  | FE | P2 | Chưa bắt đầu | AdminModule khung, layout Admin (sidebar/header), kiểm tra RolesGuard chặn user thường truy cập route admin.
12 | Notifications module khung, Core Filters/Interceptors (HttpExceptionFilter format lỗi JSON t... |  |  | DevOps | P5 | Chưa bắt đầu | Notifications module khung, Core Filters/Interceptors (HttpExceptionFilter format lỗi JSON thống nhất, LoggingInterceptor), hoàn thiện pipeline CI/CD chạy lint + test tự động.
| Mốc bàn giao cuối tuần (Milestone 2) | 2026-10-18 |  | Đăng nhập/Đăng ký + phân quyền 3 vai trò chạy thông suốt từ FE sang BE; danh mục & sản phẩm hiển thị đúng trên Storefront; Guards dùng chung sẵn sàng cho mọi module.
TUẦN 3 (18/10 - 25/10): CORE INVENTORY & STOCK RESERVATION ENGINE — LÕI KỸ THUẬT
13 | InventoryService ★ (hàm lockAndCheckStock() SELECT...FOR UPDATE theo thứ tự inventory_id tăn... | 2026-10-18 | 2026-10-25 | DB | P4 | Chưa bắt đầu | InventoryService ★ (hàm lockAndCheckStock() SELECT...FOR UPDATE theo thứ tự inventory_id tăng dần chống deadlock, updateStock()); bảng inventory_audit_log ghi vết mọi biến động (NFR-03.2).
14 | StockReservationService ★★★ — giữ chỗ 2 pha có TTL 15 phút (HOLDING → COMMITTED/RELEASED/EXP... |  |  | BE | P3 | Chưa bắt đầu | StockReservationService ★★★ — giữ chỗ 2 pha có TTL 15 phút (HOLDING → COMMITTED/RELEASED/EXPIRED), tăng reserved_stock thay vì trừ stock trực tiếp (NT-02).
15 | Unit test StockReservationService.spec.ts ★★★ — mô phỏng 2 khách tranh mua 1 đơn vị tồn kho ... |  |  |  | P3 | Chưa bắt đầu | Unit test StockReservationService.spec.ts ★★★ — mô phỏng 2 khách tranh mua 1 đơn vị tồn kho cuối cùng (kịch bản US-301 / mục 9.2 tài liệu CSDL&ERD); kiểm tra không phát sinh 'reservation ma'.
16 | Cart module (BE tùy chọn — carts/cart_items) + trang giỏ hàng FE, đồng bộ CartStore.ts với s... |  |  | FE+BE | P1 | Chưa bắt đầu | Cart module (BE tùy chọn — carts/cart_items) + trang giỏ hàng FE, đồng bộ CartStore.ts với server hoặc client-side theo quyết định Sprint 1.
17 | Trang Admin Inventory (InventoryTable — sản phẩm × kho × số lượng × ngưỡng cảnh báo, tô màu ... |  |  | FE | P2 | Chưa bắt đầu | Trang Admin Inventory (InventoryTable — sản phẩm × kho × số lượng × ngưỡng cảnh báo, tô màu dòng sắp hết hàng), khung WarehouseStockChart.
18 | Cấu hình Redis Pub/Sub kênh inventory.low_stock |  |  | DevOps | P5 | Chưa bắt đầu | Cấu hình Redis Pub/Sub kênh inventory.low_stock; khởi động ReservationCleanupJob (cron mỗi phút, SELECT...FOR UPDATE SKIP LOCKED) giải phóng reservation quá hạn.
| Mốc bàn giao cuối tuần (Milestone 3) | 2026-10-25 |  | Kiểm thử song song 2 giao dịch tranh 1 đơn vị tồn kho cuối cùng: đúng 1 giao dịch COMMIT thành công, giao dịch còn lại nhận INSUFFICIENT_STOCK & ROLLBACK, reserved_stock nhất quán tuyệt đối 0 oversell (NFR-04.1).
TUẦN 4 (25/10 - 1/11): ORDER, PAYMENT & NOTIFICATION
19 | OrdersService điều phối luồng đặt hàng trong 1 database transaction (ACID) | 2026-10-25 | 2026-11-01 | BE | P3 | Chưa bắt đầu | OrdersService điều phối luồng đặt hàng trong 1 database transaction (ACID); PaymentsModule + MockPaymentGatewayService, khóa idempotency bằng UNIQUE transaction_ref chống callback lặp.
20 | order_status_history — ghi mọi lần chuyển trạng thái đơn (PENDING_PAYMENT → CONFIRMED → SHIP... |  |  |  | P3 | Chưa bắt đầu | order_status_history — ghi mọi lần chuyển trạng thái đơn (PENDING_PAYMENT → CONFIRMED → SHIPPING → DELIVERED / CANCELLED), phục vụ tra cứu của Chatbot (FR-BOT-03).
21 | Trang Checkout (nhập giao hàng, chọn thanh toán mock, multi-step) + trang Confirmation |  |  | FE | P1 | Chưa bắt đầu | Trang Checkout (nhập giao hàng, chọn thanh toán mock, multi-step) + trang Confirmation; xử lý đúng lỗi 409 Conflict khi hết hàng giữa chừng.
22 | AdminOrdersController, AdminAnalyticsService (tổng hợp doanh thu/số đơn/cảnh báo mở) |  |  | FE+BE | P2 | Chưa bắt đầu | AdminOrdersController, AdminAnalyticsService (tổng hợp doanh thu/số đơn/cảnh báo mở); trang Orders & Dashboard admin (RevenueChart).
23 | Hỗ trợ P3 tối ưu index (idx_res_cleanup partial, idx_orders_status_time), review transaction... |  |  | DB | P4 | Chưa bắt đầu | Hỗ trợ P3 tối ưu index (idx_res_cleanup partial, idx_orders_status_time), review transaction boundary để mọi thao tác ghi tồn kho nằm trong transaction do caller truyền vào.
24 | NotificationsGateway (WebSocket đẩy sự kiện low_stock_alert real-time cho Admin), LowStockAl... |  |  | DevOps | P5 | Chưa bắt đầu | NotificationsGateway (WebSocket đẩy sự kiện low_stock_alert real-time cho Admin), LowStockAlertService (subscribe Redis, ghi stock_alerts), phối hợp P2 hoàn thiện trang Alerts.
| Mốc bàn giao cuối tuần (Milestone 4) | 2026-11-01 |  | Luồng Đặt hàng → Giữ chỗ → Thanh toán mock → Trừ kho thật → Cập nhật trạng thái chạy end-to-end không lỗi; callback thanh toán lặp lại bị chặn hoàn toàn bởi UNIQUE transaction_ref (NFR-04.2).
TUẦN 5 (1/11 - 8/11): AI CHATBOT RAG & TÍCH HỢP TOÀN DIỆN
25 | kb_documents (chunk hóa FAQ/chính sách) + EmbeddingService — chốt nhà cung cấp embedding (Vo... | 2026-11-01 | 2026-11-08 | AI | P5 | Chưa bắt đầu | kb_documents (chunk hóa FAQ/chính sách) + EmbeddingService — chốt nhà cung cấp embedding (Voyage AI voyage-3, 1024 chiều) và tạo index idx_kb_embedding_hnsw (cosine).
26 | RetrievalService (kết hợp dữ liệu tĩnh vector + dữ liệu động qua Internal API), ChatbotServi... |  |  |  | P5 | Chưa bắt đầu | RetrievalService (kết hợp dữ liệu tĩnh vector + dữ liệu động qua Internal API), ChatbotService (luồng Retrieval → Augmentation → Generation), PromptTemplates chặn LLM bịa dữ liệu (NFR-04.4).
27 | ChatbotToolsDefinition — function calling lookupOrder(userId), checkInventory(productId) |  |  |  | P5 | Chưa bắt đầu | ChatbotToolsDefinition — function calling lookupOrder(userId), checkInventory(productId); mỗi tool kiểm tra đúng quyền truy cập dữ liệu của user đang hỏi.
28 | ChatWidget UI (bong bóng chat, lịch sử hội thoại) + UseChatbot hook, gọi POST /chatbot, hiển... |  |  | FE | P1 | Chưa bắt đầu | ChatWidget UI (bong bóng chat, lịch sử hội thoại) + UseChatbot hook, gọi POST /chatbot, hiển thị reply và trạng thái escalate CSKH.
29 | InternalOrderController cho Chatbot tra cứu đơn (GET /internal/orders/:userId) — chỉ trả đún... |  |  | BE | P3 | Chưa bắt đầu | InternalOrderController cho Chatbot tra cứu đơn (GET /internal/orders/:userId) — chỉ trả đúng dữ liệu của user đang hỏi, không lộ đơn người khác.
30 | Ghép nối API thật cho toàn bộ trang Admin (loại bỏ mock data), UseInventoryRealtime hook kết... |  |  | FE+BE | P2 | Chưa bắt đầu | Ghép nối API thật cho toàn bộ trang Admin (loại bỏ mock data), UseInventoryRealtime hook kết nối WebSocket, UseAdminOrders hook.
| Mốc bàn giao cuối tuần (Milestone 5) | 2026-11-08 |  | Chatbot trả lời đúng dựa trên retrieved_context, không bịa dữ liệu ngoài phạm vi tài liệu/đơn hàng thực tế; tra cứu đơn hàng và tồn kho qua function calling chính xác, đúng quyền của người hỏi.
TUẦN 6 (8/11 - 15/11): KIỂM THỬ CHỊU TẢI & HOÀN THIỆN BÀN GIAO
31 | Chạy lại script DDL + hàm fn_reserve_stock trên PostgreSQL 16.15, xác nhận 0 lỗi | 2026-11-08 | 2026-11-15 | Toàn bộ thành viên | P3 & P4 | Chưa bắt đầu | Chạy lại script DDL + hàm fn_reserve_stock trên PostgreSQL 16.15, xác nhận 0 lỗi; đối chiếu kết quả với mục 9.1-9.4 tài liệu CSDL&ERD (bao gồm ràng buộc đã loại bỏ sau kiểm thử).
32 | Dùng k6 giả lập hàng trăm phiên tranh mua đồng thời trên cùng 1 sản phẩm, đo trực tiếp NFR-0... |  |  |  | P5 | Chưa bắt đầu | Dùng k6 giả lập hàng trăm phiên tranh mua đồng thời trên cùng 1 sản phẩm, đo trực tiếp NFR-04.1 (0 oversell) và NFR-01 (độ trễ phản hồi API).
33 | Kiểm thử cron ReservationCleanupJob: tính idempotent (chạy lần 2 không trừ reserved_stock th... |  |  |  | P3 & P4 | Chưa bắt đầu | Kiểm thử cron ReservationCleanupJob: tính idempotent (chạy lần 2 không trừ reserved_stock thêm), index idx_res_cleanup được sử dụng đúng (Index Scan).
34 | ChatbotEval.ts — chạy bộ 15-20 câu hỏi mẫu (bao gồm câu hỏi 'bẫy'), xuất báo cáo tỉ lệ đúng/... |  |  | AI | P5 | Chưa bắt đầu | ChatbotEval.ts — chạy bộ 15-20 câu hỏi mẫu (bao gồm câu hỏi 'bẫy'), xuất báo cáo tỉ lệ đúng/sai và cơ chế fallback CSKH (FR-BOT-04, NFR-04.4).
35 | Dọn mã nguồn, viết/hoàn thiện README.md, OpenAPI.yaml, SoDoHeThong.pdf (gộp ERD + Sequence D... |  |  | Toàn bộ thành viên | Cả nhóm | Chưa bắt đầu | Dọn mã nguồn, viết/hoàn thiện README.md, OpenAPI.yaml, SoDoHeThong.pdf (gộp ERD + Sequence Diagram); gộp nhánh ổn định nhất vào main và Code Freeze.
36 | Viết báo cáo đồ án cuối kỳ (BaoCao.pdf) đối chiếu ma trận truy vết yêu cầu → bảng dữ liệu (m... |  |  |  | Cả nhóm | Chưa bắt đầu | Viết báo cáo đồ án cuối kỳ (BaoCao.pdf) đối chiếu ma trận truy vết yêu cầu → bảng dữ liệu (mục 12 tài liệu CSDL&ERD), chuẩn bị slide thuyết trình, quay video demo tính năng thực tế.
| Mốc bàn giao cuối tuần (Milestone 6) | 2026-11-15 |  | Mã nguồn sạch & ổn định trên GitHub (Code Freeze); báo cáo, 3 biến thể ERD, slide thuyết trình và video demo hoàn chỉnh, sẵn sàng bảo vệ đồ án trước hội đồng.